## Riscos
Gestão de Riscos |  |  |  |  | 2013-09-02
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 16 | GP não cumprir com os req.min. devido a sobrecarga de atividades | 4-Alta | 4-Alto | Não conseguiremos medir o resultado dos projetos e diminuirá a taxa de sucesso dos projetos. | Gerenciamento do projeto | Mitigar | Verificar semanalmente o cumprimento dos artefatos e sinalizar os gestores quando o motivo for sobrecarga. | PMO | Semanal
2 | 12 | GP não cumprir com os req.min. devido a não acreditarem na metodologia | 3-Média | 4-Alto | Não conseguiremos medir o resultado dos projetos e diminuirá a taxa de sucesso dos projetos. | Gerenciamento do projeto | Mitigar | Treinar o GP demonstrando de forma efetiva os ganhos de cada um dos artefatos sugeridos | PMO | TBD
3 | 20 | Patrocinador mudar o escopo do PMO | 5-Muito Alta | 4-Alto | A mudança de foco pode desmotivar a equipe do PMO e gerar descrédito dos colaboradores da. | Organizacional | Assumir | Alertá-lo sobre o impacto e os custos associados. | PMO | No risco
4 | 25 | Gestores desalocarem os recursos alocados nos projetos (GP e equipe do projeto) | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Desmotivar equipe do projeto devido a constante mudanças, atrasar as entregar e aumentar o custo do projeto. | Organizacional | Prevenir | Preparar apresentação esclarecendo os req.min. necessários para que os projetos tenham sucesso e a participação dos gestores no processo. | PMO | TBD
5 | 0 | [6 empty] | Divulgar comunicado para os gestores sempre solicitarem ao GP apresentar os impactos da realocação de recursos. | Patrocinador | TBD
6 | 15 | Gestores e Colaboradores não acreditarem na metodologia e boicotarem os projetos. | 3-Média | 5-Muito Alto | Se a empresa boicotar o PMO, os projetos terão baixa taxa de sucesso. | Organizacional | Prevenir | Divulgar os benefícios já obtidos e os que podem ser alcançados através de workshops e apresentações. | PMO | TBD
7 | 16 | Número de GP e da equipe de projetos ser insuficiente para atender a demanda de projetos. | 4-Alta | 4-Alto | Os projetos continuarão no pipeline e/ou haverá sobrecarga dos GPs existentes (Risco 1) | Organizacional | Prevenir | Definir critérios e contratar GPs quando necessário | PMO, Patrocinador | TBD
8 | 16 | O PMO continuar assumindo somente projetos que já estão críticos. | 4-Alta | 4-Alto | Desmotivar equipe do PMO e impossibilitar o cálculo da rentabilidade dos projetos do PMO. | Organizacional | Prevenir | Criar regras e apresentar os impactos das alterações. | PMO | TBD
9 | 16 | Gestores entrarem em conflito com GP devido a má definição da autoridade com a equipe do projeto. | 4-Alta | 4-Alto | Desmotivar equipe do projeto e diminuir taxa de sucesso dos projetos. | Organizacional | Prevenir | Idem ações Risco 4.
10 | 25 | Integrantes dos projetos estarem sobrecarregados com outras atividades de outros projetos ou dia-a-dia. | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Desmotivar equipe do projeto devido a constante mudanças, atrasar as entregar e aumentar o custo do projeto. | Organizacional | Mitigar | Monitorar as atividades dos recursos e publicar todos os atrasos dos recursos. | GP | Semanal
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Acoes
Ações dos Riscos |  |  | 2013-09-02
Cód. | Prior. | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1

## Grafico
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR
Categoria | Subcategoria
Organizacional | Dependências do projeto
Organizacional | Priorização
Organizacional | Financiamento
Gerenciamento do projeto | Estimativa
Gerenciamento do projeto | Planejamento
Gerenciamento do projeto | Controle
Gerenciamento do projeto | Comunicação
Técnico | Requisitos
Técnico | Tecnologia
Técnico | Desempenho
Técnico | Qualidade
Externo | Aquisições
Externo | Cliente
Externo | Entidades reguladoras
Externo | Governo
Externo | Condições climáticas

## Param
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. do Risco relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto