## CAPA
Criação e Implantação da Empresa Júnior do Curso de Sistemas de Informação, Universidade Federal de Uberlândia Campus Monte Carmelo
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
0.0 | 2016-12-14 | Cecilia | Criação
Abas
Nome |  | Descrição
Estimativas |  | Pacotes de trabalho com valor de custo para cada atividade
Orçamento |  | Orçamento Final e demais considerações

## ESTIMATIVAS
Cód de Conta | Nome do Pacote de Trabalho/Fase | Pacote De Trabalho | Sub Pacote de Trabalho | Estimativa
2016-01-01 | Documentação Inicial |  |  | 1370
1.1.1 |  | Elaborar Estatuto Social |  | 0
1.1.2 |  | Elaborar Regimento Interno |  | 0
1.1.3 |  | Autenticar em Cartório o Estatuto Social |  | 600
1.1.4 |  | Autenticar em Cartório Ata de Eleição e Posse |  | 500
1.1.5 |  | Registrar Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) |  | 0
1.1.6 |  | Registrar Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) |  | 270
1.1.7 |  | Abrir Conta Bancária |  | 0
1.1.8 |  | Elaborar Modelo de Contrato de Prestação de Serviço |  | 0
1.1.9 |  | Elaborar Modelo de Termo de Voluntariado |  | 0
1.1.10 |  | Reconhecimento da EJ por meio Instituição de Ensino Superior (IES) |  | 0
1.2 | Contratar serviços externos |  |  | 200
1.2.1 |  | Contratar contador/ Mensais |  | 200
1.3 | Contratar equipe |  |  | 100
1.3.1 |  | Fazer processo seletivo | Trainee | 0
1.3.1.1 |  |  | Padrão | 100
1.3.1.2 |  | Convidar graduandos |  | 0
1.4 | Alocar espaço físico |  |  | 0
1.5 | Alocar equipamentos |  |  | 0
1.6 | Treinamento da equipe |  |  | 500

## ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO | VALOR | PORCENTAGENS
Orçamento Inicial/MÁXIMO | 5000
PROJETO (Estimava Bottom-Up) | 2170
Reservas Contingenciais (para riscos conhecidos) | 651 | 30%
Linha de Base de Custos | 2821
Reservas Gerenciais (para riscos desconhecidos) | 282.1 | 10%
Orçamento Final | 3103.1
Restante(Max-Final) | -1896.9
O valor restante deve ser usado somente após aprovação de solicitação de mudança, dado que esta tenha sido feita via email, Slack, por escrito ou WhatsApp.