## Revisões
Criação e Implantação da Empresa Júnior do Curso de Sistemas de Informação, Universidade Federal de Uberlândia Campus Monte Carmelo
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
1_00 | 2016-12-10 | Lusmar | Novo

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 9 | Faculdade não ceder espaço físico | 3-Média | 3-Médio | Não interesse da instituição em disponibilizar um espaço físico para o funcionamento da empresa | Organizacional | Assumir | Trabalhar com um escritório virtual, ou utilizar alguma localidade fora da faculdade para o funcionamento da empresa |  | Inicio
2 | 20 | Faculdade não aceitar a ideia da fundação da EJ e não custeá-la | 5-Muito Alta | 4-Alto | Instituição não compreender a importância da criação da empresa e não facilitar a criação | Organizacional | Prevenir | Trabalhar o Plano de Negócios de forma a deixá-lo mais atrativo, e apontar as vantagens da criação da empresa à todas as instâncias da faculdade |  | Inicio
3 | 16 | Dificuldade para completar o quadro de diretoria, tendo em vista o caráter voluntário da ação | 4-Alta | 4-Alto | Falta de interesse do corpo discente da faculdade para colaborar com a criação e gerência da EJ | Gestão do projeto | Prevenir | Realizar divulgação em todas as turmas da faculdade, ou trabalhar a divulgação boca a boca para encontrar os membros necessários. Caso não encontre, trabalhar com uma equipe de diretoria reduzida |  | Inicio
4 | 15 | Falta de motivação dentre os membros interessados | 3-Média | 5-Muito Alto | Membros já selecionados para participar do corpo diretor não apresentarem motivação suficiente para fazer a EJ funcionar | Gestão do projeto | Mitigar | Trabalhar o moral da equipe, ou selecionar novos membros mais motivados. |  | Execução
5 | 10 | Ausência de mercado | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Mercado local não oferece ramo de atuação para a empresa | Externo | Prevenir | Realizar pesquisa de mercado e adequar o Plano de Negócios de forma a atender a demanda local |  | Execução
6 | 6 | Especialidade dos participantes não atendem à demanda local | 2-Baixa | 3-Médio | Demanda da localidade onde a empresa será inserida não é contemplada pela especialidade dos membros da empresa | Técnico | Mitigar | Realizar treinamentos entre os membros de forma a atender melhor a comunidade |  | Execução
7 | 16 | Falta de interesse da comunidade local - ausência de clientes em potencial | 4-Alta | 4-Alto | Comunidade local não apresenta conhecimento na atuação da empresa e consequentemente não a procura | Externo | Prevenir | Realizar ampla divulgação e esclarecimentos sobre as atividades da EJ |  | Fim
8 | 12 | Falta de conhecimentos gerenciais da equipe diretora | 4-Alta | 3-Médio | Equipe diretora da EJ não possui conhecimentos suficientes para gerir a mesma | Gestão do projeto | Mitigar | Realizar treinamentos de gestão com os membros da diretoria |  | Fim
9 | 15 | Custas com regularização da empresa não ser financiada | 5-Muito Alta | 3-Médio | A abertura da empresa demanda custas que podem não ser supridas | Organizacional | Prevenir | Procurar por patrocínios, ou outras formas de levantamento de verbas |  | Execução
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 |  | Faculdade não ceder espaço físico | Trabalhar com um escritório virtual, ou utilizar alguma localidade fora da faculdade para o funcionamento da empresa |  | Inicio
2 |  | Faculdade não aceitar a ideia da fundação da EJ e não custeá-la | Trabalhar o Plano de Negócios de forma a deixá-lo mais atrativo, e apontar as vantagens da criação da empresa à todas as instâncias da faculdade |  | Inicio
3 |  | Dificuldade para completar o quadro de diretoria, tendo em vista o caráter voluntário da ação | Realizar divulgação em todas as turmas da faculdade, ou trabalhar a divulgação boca a boca para encontrar os membros necessários. Caso não encontre, trabalhar com uma equipe de diretoria reduzida |  | Inicio
4 |  | Falta de motivação dentre os membros interessados | Trabalhar o moral da equipe, ou selecionar novos membros mais motivados. |  | Execução
5 |  | Ausência de mercado | Realizar pesquisa de mercado e adequar o Plano de Negócios de forma a atender a demanda local |  | Execução
6 |  | Especialidade dos participantes não atendem à demanda local | Realizar treinamentos entre os membros de forma a atender melhor a comunidade |  | Execução
7 |  | Falta de interesse da comunidade local - ausência de clientes em potencial | Realizar ampla divulgação e esclarecimentos sobre as atividades da EJ |  | Fim
8 |  | Falta de conhecimentos gerenciais da equipe diretora | Realizar treinamentos de gestão com os membros da diretoria |  | Fim
9 |  | Custas com regularização da empresa não ser financiada | Procurar por patrocínios, ou outras formas de levantamento de verbas |  | Execução

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| Param |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto